## Arkusz1
CS GO Remastered
Grafika | [9 empty] | Skrypty
Interfejs graficzny |  | Modele postaci |  | Modele broni |  | Modele enviro |  | Level design |  | Skrypty postaci |  | Skrypt muliplayera |  | skrypt rozgrywki |  | skrypty interfejsu
Menu glowne | 5 | Postac 1 druzyna A | 15 | AK-47 | 5 | Drzewa | 5 | mapa 1 | 10 | Skrypt strzalu shotgun | 10 | skrypt konfiguracji serwera | 15 | nalicznie punktów | 10 | skrypt obsługi przycisków | 15
Sklep | 15 | Postac 2 druzyna A | 15 | M4A4 | 5 | Budynki mapy1 | 10 | mapa 2 | 10 | Skrypt strzalu rifle | 5 | skrypt komunikacyjny użytkowników | 15 | skrypt odpowiedzialny za przebieg rundy | 15 | skrypt obsługi klawiatury i myszy | 15
Interfejs rozgrywki | 10 | Postac 3 druzyna A | 10 | P90 | 5 | Budynki mapy2 | 5 | mapa 3 | 10 | Skrypt strzalu | 5
Profil uzytkownika | 15 | Postac 4 druzyna A | 10 | USP | 5 | Budynki mapy3 | 5 | mapa 4 | 10 | Skrypt poruszania | 10
|  | Postac 5 druzyna A | 10 | Dragunov | 5 | Budynki mapy4 | 5 | mapa 5 | 10 | skrypt otrzymywania obrażeń | 10
|  | Postac 1 druzyna B | 15 | Glock-18 | 5 | Budynki mapy5 | 5 | mapa 6 | 10
|  | Postac 2 druzyna B | 15 | Desert Eagle | 5 | Budynki mapy6 | 5 | mapa 7 | 10
|  | Postac 3 druzyna B | 10 | XM1014 | 5 | Budynki mapy7 | 5
|  | Postac 4 druzyna B | 10 | Nova | 5 | różne | 50
|  | Postac 5 druzyna B | 10 | Tar-21 | 5
kompot
patryk
wicia
szypo
gaza
pucheko

## Sprint
Opis zadania | Pomysłodawca | Osoba odpowiedzialna | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Status
Sprint 1
Interfejs graficzny:
Menu glowne |  | Krystian | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Sklep |  | Krystian | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 5 | 5 | W realizacji
Interfejs rozgrywki |  | Bartosz | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
Profil uzytkownika |  | Bartosz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | W realizacji
Modele Enviro:
Różne |  | Alex | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | W realizacji
Skrypty:
Skrypt strzalu shotgun |  | Patryk | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | Zrobione
skrypt konfiguracji serwera |  | Szypo | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | W realizacji
nalicznie punktów |  | Wiktor | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Zrobione
Suma: |  |  | 130 | 126 | 122 | 113 | 107 | 103 | 93 | 85 | 73 | 66
Sprint 2
Interfejs graficzny:
Sklep |  | Krystian | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Profil użytkownika |  | Bartosz | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Modele Enviro:
Różne |  | Alex | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | W realizacji
Drzewa |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Budynki mapy1 |  |  | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
Budynki mapy2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Budynki mapy3 |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Modele Postaci:
Postac 1 druzyna A |  | Bartosz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | W realizacji
Postac 1 druzyna B |  | Krystian | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | W realizacji
Skrypty
skrypt konfiguracji serwera |  | Szypo | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Zrobione
Skrypt strzalu rifle |  | Patryk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
skrypt odpowiedzialny za przebieg rundy |  | Wiktor | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | W realiacji
Skrypt strzalu |  | Patryk | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Skrypt poruszania |  | Patryk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | Zrobione
Sprint 3
Modele broni:
AK-47 |  | Krystian | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
M4A4 |  | Krystian | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
P90 |  | Krystian | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
USP |  | Krystian | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | Zrobione
Modele Enviro, Level Design
mapa 1 |  | Alex | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Zrobione
mapa 2 |  | Alex | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
mapa 3 |  | Alex | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | Zrobione
Różne |  | Alex | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | W realizacji
Modele Postaci:
Postac 1 druzyna A |  | Bartosz | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Postac 1 druzyna B |  | Krystian | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Postac 2 druzyna A |  | Bartosz | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | W realizacji
Postac 2 druzyna B |  | Krystian | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | Zrobione
Skrypty
skrypt komunikacyjny użytkowników |  | Szypo | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 7 | W realizacji
skrypt odpowiedzialny za przebieg rundy |  | Wiktor | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
skrypt otrzymywania obrażeń |  | Patryk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | W realizacji
Skrypt poruszania |  | Patryk | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Sprint 4
Modele broni:
Dragunov |  | Krystian | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Glock-18 |  | Krystian | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Desert Eagle |  | Krystian | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Zrobione
XM1014 |  | Krystian | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Modele Enviro, Level Design
mapa 4 |  | Alex | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | W realizacji
mapa 5 |  | Alex | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
mapa 6 |  | Alex | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | W realizacji
Różne |  | Alex | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | W realizacji
Modele Postaci:
Postac 2 druzyna A |  | Bartosz | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | Zrobione
Postac 3 druzyna A |  | Bartosz | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | Zrobione
Postac 4 druzyna A |  | Bartosz | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Postac 3 druzyna B |  | Krystian | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | W realizacji
Postac 4 druzyna B |  | Krystian | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
Skrypty
skrypt komunikacyjny użytkowników |  | Szypo | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
skrypt obsługi przycisków |  | Wiktor | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | W realizacji
skrypt otrzymywania obrażeń |  | Patryk | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | W realizacji
Sprint 5
Modele broni:
Nova |  | Krystian | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
Tar-21 |  | Krystian | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Zrobione
Modele Enviro, Level Design
mapa 4 |  | Alex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
mapa 6 |  | Alex | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
mapa 7 |  | Alex | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Różne |  | Alex | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Budynki mapy4 |  | Bartosz | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Budynki mapy5 |  | Bartosz | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Budynki mapy6 |  | Bartosz | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Budynki mapy7 |  | Bartosz | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | Zrobione
Modele Postaci:
Postac 5 druzyna A |  | Bartosz | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Postac 3 druzyna B |  | Krystian | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrobione
Postac 5 druzyna B |  | Krystian | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Zrobione
Skrypty
skrypt komunikacyjny użytkowników |  | Szypo | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
skrypt obsługi przycisków |  | Wiktor | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zrobione
skrypt otrzymywania obrażeń |  | Patryk | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Zrobione